## GanttChart
Trabajo Final de Master
| Fecha Inicio de Proyecto | 2021-03-15 | [6 empty] | abril | [6 empty] | mayo | [34 empty] | junio
| Fecha Actual | 2021-06-14 |  |  |  | Mostrar Semana | 7 |  | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8 | [6 empty] | Semana 9 | [6 empty] | Semana 10 | [6 empty] | Semana 11 | [6 empty] | Semana 12 | [6 empty] | Semana 13 | [6 empty] | Semana 14
| Líder de Proyecto | [7 empty] | 2021-04-26 | [6 empty] | 2021-05-03 | [6 empty] | 2021-05-10 | [6 empty] | 2021-05-17 | [6 empty] | 2021-05-24 | [6 empty] | 2021-05-31 | [6 empty] | 2021-06-07 | [6 empty] | 2021-06-14
 | time axis 2021-04-26 to 2021-06-20
ENTREGA | DESCRIPCION | RESPONSABLE | PREDECESSOR | INICIO | FIN | DIAS LAB. | % AVANCE | DIAS NAT. | time axis 2021-04-26 to 2021-06-20
1 | Entrega 1. Objetivos |  |  |  | - | - |  | -
1.1 | El objetivo es concreto, coherente y abordable. | EQ1 |  | 2021-03-16 | 2021-03-18 | 3 | 100% | 3
1.2 | Exposición de los antecedentes de forma adecuada para entender el contexto. | EQ1 |  | 2021-03-16 | 2021-04-12 | 18 | 100% | 28
1.3 | Se define con claridad caso real o necesidad planteado por la empresa (punto de partida). | EQ1 |  | 2021-03-16 | 2021-04-12 | 18 | 100% | 28
1.4 | Definición detallada de los stakeholders (actores clave). | EQ1 |  | 2021-03-16 | 2021-04-12 | 18 | 100% | 28
1.5 | El DAFO presenta información concreta derivada de una reflexión profunda de oportunidades y riesgos; fortalezas y debilidades. | EQ1 |  | 2021-03-16 | 2021-04-12 | 18 | 100% | 28
1.6 | Claridad y concreción en la repartición de roles y funciones de los miembros del equipo. | EQ1 |  | 2021-03-16 | 2021-04-12 | 18 | 100% | 28
1.7 | Selección del dataset o conjunto de datos para el desarrollo del TFM. | EQ1 |  | 2021-03-16 | 2021-04-12 | 18 | 100% | 28
1.8 | Limpieza del conjunto de datos y comprobación del cumplimento de las leyes. | EQ1 |  | 2021-03-16 | 2021-04-12 | 18 | 100% | 28
2 | Entrega 2. Desarrollo |  |  |  | - | - |  | -
2.1 | Fuentes de información adicional (adecuación) | EQ1 |  | 2021-05-01 | 2021-05-09 | 5 | 100% | 9
2.2 | Benchmark solución | EQ1 |  | 2021-05-01 | 2021-05-15 | 10 | 100% | 15
2.3 | Estimación costes solución TFM | EQ1 |  | 2021-05-01 | 2021-05-09 | 5 | 100% | 9
2.4 | Hipótesis | EQ1 |  | 2021-05-08 | 2021-06-13 | 24 | 100% | 37
2.4.1 | Modelo Descriptivo (Análisis de datasets (PCA/Clúster K-means)) | EQ1 |  | 2021-05-10 | 2021-06-05 | 19 | 100% | 27
2.4.1.1 | Análisis dataset Covid | Bruna/Arthur |  | 2021-05-09 | 2021-06-14 | 25 | 100% | 37
2.4.1.1.1 | Diccionario de Datos | Bruna/Arthur |  | 2021-05-10 | 2021-06-14 | 25 | 100% | 36
2.4.1.1.2 | Identificación de valores atípicos | Bruna/Arthur |  | 2021-05-10 | 2021-06-14 | 25 | 100% | 36
2.4.1.1.3 | Variables calculadas | Arthur |  | 2021-05-10 | 2021-06-14 | 25 | 100% | 36
2.4.1.1.4 | Análisis del Clúster | Bruna/Arthur |  | 2021-05-10 | 2021-06-14 | 25 | 100% | 36
2.4.1.2 | Análisis dataset Climatológicos | Julen |  | 2021-05-09 | 2021-06-14 | 25 | 100% | 37
2.4.1.2.1 | Diccionario de Datos | Julen |  | 2021-05-10 | 2021-06-14 | 25 | 100% | 36
2.4.1.2.2 | Identificación de valores atípicos | Julen |  | 2021-05-10 | 2021-06-14 | 25 | 100% | 36
2.4.1.2.3 | Análisis del Clúster | Julen |  | 2021-05-10 | 2021-06-14 | 25 | 100% | 36
2.4.1.3 | Análisis dataset Movilidad | Jorge |  | 2021-05-10 | 2021-06-14 | 25 | 100% | 36
2.4.1.3.1 | Diccionario de Datos | Jorge |  | 2021-05-10 | 2021-06-14 | 25 | 100% | 36
2.4.1.3.2 | Identificación de valores atípicos | Jorge |  | 2021-05-10 | 2021-06-14 | 25 | 100% | 36
2.4.1.3.3 | Análisis del Clúster | Jorge |  | 2021-05-10 | 2021-06-14 | 25 | 100% | 36
2.4.2 | Modelos Lineales | EQ1 |  | 2021-05-09 | 2021-06-14 | 25 | 100% | 37
2.4.2.1 | GLM | EQ1 |  | 2021-05-09 | 2021-06-14 | 25 | 100% | 37
2.4.2.2 | Interpretación | EQ1 |  | 2021-05-09 | 2021-06-14 | 25 | 100% | 37
2.4.2.3 | Matriz de riesgo | EQ1 |  | 2021-05-09 | 2021-06-14 | 25 | 100% | 37
2.4.3 | Conclusiones Generales | EQ1 |  | 2021-06-06 | 2021-06-14 | 6 | 100% | 9
2.5 | Gestión del equipo de trabajo | EQ1 |  | 2021-05-01 | 2021-06-14 | 30 | 100% | 45
3 | Entrega 3. Conclusiones |  |  |  | - | - |  | -
3.1 | Desarrollo modelo predictivo machine learning | EQ1 |  | 2021-06-15 | 2021-08-07 | 38 | 0% | 54
3.1.1 | Creación modelo aplicando técnicas de modulos 6 y 7 | EQ1 |  | 2021-06-15 | 2021-07-24 | 28 | 0% | 40
3.1.2 | Comparación modelo machine learning vs. modelo entrega 2 | EQ1 |  | 2021-07-25 | 2021-08-07 | 10 | 0% | 14
3.1.2.1 | Comparativa de modelos | EQ1 |  | 2021-07-25 | 2021-07-31 | 5 | 0% | 7
3.1.2.2 | Desarrollo y explicación del modelo propuesto | EQ1 |  | 2021-08-01 | 2021-08-07 | 5 | 0% | 7
3.1.2.3 | Conclusiones | EQ1 |  | 2021-08-01 | 2021-08-07 | 5 | 0% | 7
3.2 | Explicación modelo propuesto a utilizar en producción | EQ1 |  | 2021-08-08 | 2021-08-14 | 5 | 0% | 7
3.3 | Explicación de soluciones a aplicar -- por definir (herramientas, modelos??) | EQ1 |  | 2021-08-08 | 2021-08-14 | 5 | 0% | 7
3.4 | Estimación beneficios económicos vs. costes/inversión | EQ1 |  | 2021-08-15 | 2021-08-21 | 5 | 0% | 7
3.5 | Grado de aplicación de solución planteada TFM (licencia abierta) -- por definir | EQ1 |  | 2021-08-22 | 2021-08-28 | 5 | 0% | 7
3.6 | Reflexión final | EQ1 |  | 2021-08-29 | 2021-09-13 | 11 | 0% | 16
3.6.1 | Problemas encontrados durante desarrollo TFM | EQ1 |  | 2021-08-29 | 2021-09-04 | 5 | 0% | 7
3.6.2 | Soluciones aplicadas | EQ1 |  | 2021-09-05 | 2021-09-13 | 6 | 0% | 9
4 | Entrega 4. Vídeo |  |  |  | - | - |  | -
4.1 | Creación de video conclusiones 15 minutos duración | EQ1 |  | 2021-09-14 | 2021-09-21 | 6 | 0% | 8
4.1.1 | Creación guión de video con presentación, argumentación, defensa TFM con ideas destacadas | EQ1 |  | 2021-09-14 | 2021-09-21 | 6 | 0% | 8
4.2 | Entrega memoria TFM | EQ1 |  | 2021-09-21 | 2021-09-21 | 1 | 0% | 1
EDT - Fórmulas por nivel de tarea o fase | [5 empty] | - |  | -
EDT (Estructura de Desglose del Trabajo) | [5 empty] | - |  | -
1 | [ Nivel 1 Tarea o Fase ] |  |  |  | - | - |  | -
1.1 | . [ Nivel 2 Tarea ] |  |  |  | - | - |  | -
1.1.1 | . . [ Nivel 3 Tarea ] |  |  |  | - | - |  | -
1.1.1.1 | . . . [ Nivel 4 Tarea ] |  |  |  | - | - |  | -
1.1.1.1.1 | . . . .[ Nivel 5 Tarea ] |  |  |  | - | - |  | -
Note on A8: Estructura de Desglose del Trabajo Nivel 1: 1, 2, 3, ... Nivell 2: 1.1, 1.2, 1.3, ... Nivel 3: 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, … - La EDT usa una fórmula para controlar la numeración, las fórmula para cada nivel son diferentes entre si. Para agregar un nuevo nivel copiar y pegar las fórmula que le corresponda, estos ejemplos se encuentran al final de esta hoja de trabajo.
Note on B8: Task Description Enter the name of each task and sub-task. Use indents for sub-tasks.
Note on C8: Task Lead Enter the name of the Task Lead in this column.
Note on D8: Predecessor Tasks: You can use this column to enter the WBS of a predecessor for reference. The PRO version uses formulas to automatically calculate the Start Date based on the Predecessor.
Note on E8: Task Start Date You can manually enter the Start Date for each task or use a formula to create a dependency on a Predecessor. For example, you could enter =enddate+1 to set the Start date to the next calendar day, or =WORKDAY(enddate,1) to set the Start date to the next work day (excluding weekends), where enddate is the cell reference for the End date of the Predecessor task.
Note on F8: End Date: The End Date is calculated based on the Start Date and the Calendar Days columns.
Note on G8: Work Days Counts the number of work days, excluding the weekends (Saturday and Sunday). In the PRO version, you can customize the work week and list specific non-working days like holidays. In the PRO version, the default input is the Work Days instead of the Calendar Days.
Note on H8: Percent Complete Update the status of this task by entering the percent complete (between 0% and 100%).
Note on I8: Work Days Counts the number of work days, excluding the weekends (Saturday and Sunday). In the PRO version, you can customize the work week and list specific non-working days like holidays. In the PRO version, the default input is the Work Days instead of the Calendar Days.

## Dias_festivos
Días Festivos
2021-01-01 | 1 | enero | Año Nuevo
2021-01-06 | 6 | enero | Reyes Magos
2021-04-02 | 2 | abril | Viernes Santo
2021-04-05 | 5 | abril | Lunes de Pascua
2021-05-01 | 1 | mayo | Día del Trabajador
2021-05-24 | 24 | mayo | Segunda Pascua
2021-06-24 | 24 | junio | Sant Joan
2021-09-11 | 11 | septiembre | Diada Nacional de Catalunya
2021-09-24 | 24 | septiembre | La Mercè
2021-10-12 | 12 | octubre | Fiesta Nacional de España
2021-11-01 | 1 | noviembre | Todos los Santos
2021-12-06 | 6 | diciembre | La Constitución
2021-12-08 | 8 | diciembre | Inmaculada Concepción
2021-12-25 | 25 | diciembre | Navidad